## AVANCE A 31 ENERO DE 2019
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIAS 2015-2016
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad Auditada: MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
Representante legal: FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO - Alcalde
NIT: 800.103.659-8
Periodo informado: VIGENCIA 2015-2016
Fecha de suscripción: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
Periodo de Ejecuciòn: PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018
RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA | RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR | AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | METAS CUANTIFICABLES | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES AVANCES A ENERO DE 2019
Hallazgo: HA1 - INFORMACION REPORTADA EN LA CUENTA FISCAL: "…Sin embargo se hace claridad que si bien es cierto que la entidad es eficiente en la oportunidad de la rendición de la cuenta, se presentan falencia en el reporte de la información contractual formato F20, puesto que los datos registrados en algunos contratos no corresponden con lo que se registra en el medio fisico de los mismos en cuanto al valor, número, fuente de financiación y contratista; por lo que se infiere que la información reportada no sea confiable, por lo que este Organismo de Control reitera que es responsablidad de las Entidades que administren fondos o bienes del estado, rendir cuenta de su gestión a los organos de control en los formatos que se tienen diseñados para ello, con calidad y precisión en la información suministrada". | Verificar que la información contractual contenida en el formato F20 corresponda a la registrada en medio físico de los mismos. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL | 6 MESES | 1. Se llevará una Sabana de la Contratación en cada una de las Secretarias u Oficina de la entidad. 2. Se realizará revisión de la información de la Sabana de Contratación de las dependencias con la oficina Asesora Jurídica mediante acta de verificación cada tres meses | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Acta de verificación No. 001 del día 26 de febrero de 2018 la Oficina Asesora de Jurídica revisó el diligenciamiento en cada una de las Secretarías y Oficinas de la sabana de contratación. Igualmente, la Oficina de Planeación mediante Acta No. 370.001 del 11 de enero del presente año socializa y fija compromisos para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CDC.
Hallazgo: HA2 - OBLIGACIONES CON EL SECOB: "… inobservancia al numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002". El ente auditor relaciona los contratos de la muestra auditada y que no se encontraron publicados en el SECOB. | Publicación oportuna de toda la actividad contractual de la Alcaldía de Paz de Ariporo en el SECOP en cumplimiento al principio de transparencia y demás normas aplicables. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL | 6 MESES | 1. Las Secretarías y oficinas de la entidad revisarán en la página del SECOP una vez al mes la contratación de la dependencia para constatar que esté publicada debidamente. 2. Las Secretarías y oficinas de la entidad realizarán revisión previa a los documentos que se generen en el proceso contractual, precontractual y post contractual remitiéndolos oportunamente a la oficina de Jurídica para su cargue en el SECOP. | Cien por ciento 100% | 100% | La Unidad de contratación mediante correo electrónico requiere a las Secretarías y oficinas para que envíen los contratos escaneados a fin de que sean publicados en el SECOP oportunamente. La oficina Asesora Jurídica mediante acta de verificación No. 001 del 26 de febrero del presente año hace revisión de los documentos generados en los procesos contractuales.
Hallazgo: HA3 -FALENCIAS EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: "…se observa que la entiad reconoció dos servicios de perifoneo, uno para la actividad de recreacion y sano esparcimiento de la niñez y otra para el fortalecimiento de lazos afectivos y de amistad en las familias,...las actividades fueron programadas y ejecutadas en el mismo lugar y dia, puesto que los soportes así lo evidencian y solo se tuvo en cuenta para estos dos componentes una póliza de responsabilidad, lo que indica que los dos eventos fueron enmarcados para ser realizados en un mismo momento. Si bien es cierto los gastos por este concepto no son representativos frente a la inversión total, la entidad debe velar y buscar porque se haga el mejor uso de ellos en el sentido de minimizar costos en sus actividades, hecho que no se presenta en este casopues debió contemplarseuna sola actividad de perifoneo para las mismas, en tal sentido se insta a la administracion a planear el desarrollo de los programas, buscando minimizar las inversiones en items donde se puede hacer tal ejercicio". | Fortalecimiento en la planeación de las actividades a desarrollar en los diferentes programas buscando minimizar las inversiones y hacer un mejor uso de éstas. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL | 6 MESES | 1. La entidad realizará una socialización con las Secretarías y oficinas como apoyo a la planeación de cada actividad con el fin optimizar la inversión de los recursos y prever errores de planificación. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Circular Conjunta No. 301.07-003 del 14 de marzo del presente año la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación Municipal convocan a una capacitación con el fin de socializar y tratar las observaciones encontradas por el ente de control en la auditoría realizada a la Alcaldía Municipal tales como contratación estatal, aplicación de impuestos, deberes y obligaciones de los supervisores y planeación de actividades en los proyectos, planes y programas.
Hallazgo: HA4 - REGISTRO DE ACTIVIDADES: "Otra situación observada en este procesos contractual es la carencia de soportes documentales que permitan evidenciar el número de asistentesa los eventos programados, que si bien es cierto la entidad no estableció un procedimiento para el registro de los asistentes, tampoco le exigió al contratista soportes que le permitiera verificar la cantidad de asistentes programados, considera este Ente de Control que este tipo de informacion ees indispensable, más si se tiene en cuenta que los costos de algunos items dependieron del número de personas, es el caso la entrega de refigerios, bebidas hidratantes, recordatorios e incentivos entre otros. Se pregunta, cómo cuantificó la supervisión el cumplimiento de estos itemssino se tiene un registro de los mismos". | Mejorar las labores de supervisión contractual en cumplimiento a las facultades y deberes que les asiste a los supervisores en la exigencia a los contratistas de los soportes documentales necesarios y suficientes para comprobar el cumplimiento de las actividades contratadas. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL | 6 MESES | 1. La entidad realizará una capacitación para explicar las responsabilidades y los deberes de los Supervisores para con cada contrato así como las obligaciones que tiene los contratistas en cuanto a los soportes documentales como evidencia de la e ejecución y cumplimiento de la totalidad de los productos a entregar. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Circular Conjunta No. 301.07-003 del 14 de marzo del presente año la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación Municipal convoca a una capacitación con el fin de socializar y aclarar los diferentes temas tales como contratación estatal, aplicación de impuestos, deberes y obligaciones de los supervisores y planeación de actividades en los proyectos, planes y programas. La capacitación es realizada en la fecha prevista para lo cual se adjunta registro fotográfico y listado de asistencia a la capacitación.
Hallazgo: HA5 HD1 HF1- GESTIÓN FISCAL ANTIECONÓMICA: "La situaciones antes expuestas, evidencian falencias en la planeación del proceso, siendo que una administración aportas de terminar su período ejecute sin el menor cuidado de asegurarse que dicha inversión realmente hubiese reflejado el beneficio de los sectores vulnerablesa los que hace referencia como juventud, Mujer y Adulto Mayor, ´puesto el hecho de estar finalizando su periodo de gobierno no le daba tiempo suficiente para verificar y oncluir el objetivo de la inversión en el apoyo logístico. El reproche de este Ente de Control, no solo está en la oportunidad y resultado del proceso sino también en la calidad de la información que se generó en las mesas de trabajo habiendo sido éstas apoyadas por profesionales a los que se les prestó el apoyo logístico que alcanzó los $109.980.000, sin obtenerse resultado alguno del mismo. A su vez se denotan falencias en la supervisión por cuanto ésta no realizó un adecuado seguimiento y control respecto a la verificación y validación del cumplimiento del apoyo logístico. Como consecuencia de lo anterior, se configura hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por inobservancia al numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, se configura hallazgo con presunto alcance fiscal por $109.980.000 que corresponde a la totalidad del valor del contrato, en vista de que se invirtieron recursos sin obtenerse un resultado efectivo frente a los sectores objeto de la necesidad, lo que conlleva a que exista una gestión fiscal antieconómica". "...Inicialmente se planteó observación por falta de soportes que dieran cuenta de la realización de la actividad denominada “20 Proceso de capacitación específicos en tejidos y elaboración de productos”, sin embargo la entidad en la réplica allegó información respecto del cambio de esta actividad, cambio que se efectuó mediante el Acta No. 001 de Comité Técnico del 16 de marzo de 2015, y en la cual se observa que la actividad “20 Proceso de capacitación específicos en tejidos y elaboración de productos”, fue ajustada por la actividad “realización de diferentes actividades que promuevan destrezas y habilidades motoras cognitivas y de interacción” – sesiones de orientación en el marco de la promoción del Desarrollo Humano (Desarrollo de actividades de Autocuidado personal, de estilos de vida saludable, ocupacionales “prevocacionales y vocacionales”) para el mantenimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas de acuerdo con las habilidades y gustos de los adultos mayores), cuyo alcance y especificaciones técnicas esta dado así: “las actividades que promuevan destrezas y habilidades motoras cognitivas y de interacción, serán desarrolladas por una persona con conocimiento en el área correspondiente y experiencia en el desarrollo de procesos de igual o similar alcance, planeados, coordinados y dirigidos por un profesional en Terapia Ocupacional…. …. Que el número de actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio de cooperación serán de veinte (20) actividades a todo costo, los cuales tienen como objetivo principal la promoción de destrezas y habilidades motoras cognitivas y de interacción dirigidas a los adultos mayores residentes del Hogar Geriátrico Mi Ranchito...” Observa este Ente de Control que esta actividad y su alcance se encuentra inmerso dentro de otras actividades contempladas en el estudio previo y contrato en los componentes 4 y 5, así: “veinte (20) sesiones de orientación en el marco de la promoción del Desarrollo Humano (Desarrollo de actividades de Autocuidado personal, de estilos de vida saludable, ocupacionales prevocacionales y vocacionales) para el mantenimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas de acuerdo con las habilidades y gustos de los adultos mayores” “Veinte (20) sesiones de intervención psicosocial (promoción de deberes y derechos, promoción a la participación en la dinámica social…y dinámicas que fomenten un clima favorable al interior de la institución”. “Doscientas (200) actividades recreativas de competencia de mesa, de competencia al aire libre y de habilidades. “Diez (10) encuentros intergeneracionales…” Nótese que de una u otra forma la entidad ya había previsto la realización de este tipo de actividades para los adultos mayores del Hogar mi Ranchito, en donde se trabaja de alguna manera habilidades y destrezas, por lo que no era pertinente volver a contemplar las mismas acciones, que en cierto modo presentan otra denominación pero la esencia de las actividades busca promover las habilidades, destrezas y gustos de los adultos. En este sentido la entidad debió analizar cuidadosamente el cambio de la actividad que a su criterio y teniendo en cuenta las condiciones de los adultos no podría realizarse, por otra que no estuviera ya contemplada o en su defecto liberar el recurso destinado inicialmente para la actividad y ser destinado a otro tipo de inversión que fuera de beneficio para los adultos del Hogar Geriátrico, situación que se presenta como una gestión fiscal antieconómica. En consecuencia, se configura hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por $32.000.000, la cual se adiciona a la observación denominada HA5 HD1 HF1 Gestión Fiscal Antieconómica, por tratarse de similar situación. Otro aspecto objeto de análisis y que es necesario entrar a analizar, es la forma como contemplan la contratación de los servicios de psicología y terapias ocupacionales, pues la entidad establece dentro de los convenios este servicio por un número determinado de sesiones, que a juicio de este Ente de Control son servicios que representan inversiones muy onerosas teniendo en cuenta que las mismas se desarrollan en periodos específicos en el transcurso de ejecución del convenio y no son servicios que se prestan permanentemente a los adultos, por tanto sería conveniente que se analice y cuantifique, toda vez que es menos oneroso para la entidad y genera un mayor beneficio para los adultos el contemplar el costo por honorarios de los profesionales que contemplar el ítem por actividades". | Dar cumplimiento al principio de planeación. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 6 MESES | 1. Adelantar cronograma a fin de que se establezca fecha límite para la suscripción de la contratación. | Cien por ciento 100% | 100% | La Oficina Asesora de Jurídica mediante Circular Informativa No. 301.07-002 del 12 de enero de 2018 establece las fechas límites para radicar los procesos contractuales a fin de garantizar la contratación dentro de los términos establecidos en la norma en cumplimiento a la Ley de Garantías.
Halazgo: HA6 - DOCUMENTOS SIN FECHA: "En los soportes de ejecución de algunas actividades, se presentan documentos tales como facturas y comprobantes de egreso, los cuales en algunos casos no registran la fecha de expedición; en este sentido, se observan falencias en las labores de supervisión, toda vez que es a esta a quien le asiste la obligación de verificar que cada uno de los soportes por el contratista reúnan los requisitos mínimos de presentación". | Optimizar las labores de supervisión de los contratos en cumplimiento a las facultades y deberes que les asiste a los supervisores en la exigencia a los contratistas de los soportes documentales necesarios y suficientes para comprobar el cumplimiento de las actividades contratadas. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Mediante Circular se le requerirá al supervisor la exigencia al contratista de que todos los documentos aportados estén debidamente con sus respectivas fechas y firmas para la transparencia de los procesos. | Cien por ciento 100% | 100% | El Alcalde Municipal mediante Circular Informativa No. 300,07-001 del 11 de enero de 2018 dicta lineamientos esenciales para la contratación estatal de la presente vigencia.
Hallazgo: HA7 - ESTUDIO PREVIO: "Para el desarrollo del presente convenio se tuvieron en cuenta los siguientes componentes: Componente 1. Integración Multicultural, actividad que estaba programada para el mes de noviembre pero por cuestión de logística se determinó mediante acta realizarse el 19 de diciembre en el coliseo cubierto Nuestra Señora de Manare, beneficiándose a 150 adultos vinculados y no vinculados a los programas. En este componente además de otras actividades, se estableció la entrega de 150 estímulos, sin que la administración municipal determinara en el estudio previo o en el contrato que tipo de incentivos eran. Frente a este hecho, si bien es cierto que existen los soportes de entrega de incentivos, tales como planillas, registro fotográfico y facturas de los elementos entregados, la entidad desde la etapa de planeación, es decir en su estudio previo debió determinar en qué consistían los estímulos, pues este era un ítem necesario para establecer el presupuesto oficial, observándose que se obvió tal situación sin que determinaran con claridad las variables que se tuvieron en cuenta para ello y se dejó a cuenta y riesgo del contratista decidir sobre tal ítem, conforme lo establece el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, por lo que se infiere que presentan falencias en la etapa de planeación, pues las especificaciones de los bienes a contratar deben quedar plasmados desde el estudio previo, hecho que no se presentó en este caso, pues la entidad recurrió a la suscripción de acta entre las partes para definir tal evento, razón por la cual se configura hallazgo administrativo, a fin de que se tomen las acciones correctivas a futuro. | Dar cumplimiento al pricipio de planeación y fortalecer la supervisión de los contratos. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Se realizarà una capacitación a los supervisores sobre los deberes que tienen en exigir a los contratistas el cumplimiento del contrato. 2. Se verificará que en el estudio previo vayan estipulados y decritos los items con las caracteristicas de los productos a entregar para tener un control efectivo del producto final y su cumplimiento al contratista | Cien por ciento 100% | 100% | La Oficina de Planeación Municipal mediante Circular Interna No. 370.7-001 del 12 de enero de 2018 reitera a los jefes de cada oficina y dependencia la obligación que le asiste a los supervisores en la estricta revisión de los soportes documentales necesarios como evidencia del cumplimiento de las actividades contractuales. Así mismo Mediante Circular Conjunta No. 301.07-003 del 14 de marzo del presente año la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación Municipal convocan a una capacitación con el fin de socializar y aclarar los diferentes temas tales como contratación estatal, aplicación de impuestos, deberes y obligaciones de los supervisores y planeación de actividades en los proyectos, planes y programas. La capacitación fue realizada en la fecha prevista para lo cual adjunta registro fotográfico y lista de asistencia a la capacitación.
Hallazgo :HA8 AJUSTE A DOCUMENTOS: "El componente del análisis de garantías del estudio previo, señala los amparos que aplican para el presente proceso, tales como: seriedad, buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales y calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Al respecto se observa que la entidad no tiene especial cuidado al establecer el tipo de amparos de acuerdo al tipo de contrato, puesto que en los numerales 3 y 5 de este componente, se hace referencia a contratos de consultoría y de obra, lo cual no es coherente con el proceso a adelantar por cuanto se trata de un suministro de bienes, en consecuencia se configura un hallazgo administrativo, lo que indica que no se tienen especial cuidado en la elaboración de los documentos por cuanto se manipulan los ya existentes y no se ajuistan a loas necesidades del nuevo proceso contractural, en consecuencia se configura hallazgo administrativo a fin de que se tomen los correctivos necesarios". "Ajuste de documentos En el estudio previo numeral 8.6 se establece la forma de pago. Al respecto se observa que allí se registra un valor a transferir al cooperante, el cual no corresponde con el valor del proceso; infiere esta Contraloría que no se tiene especial cuidado en el registro de la información, pues no se ajustan los datos de los nuevos procesos. En consecuencia, se configura hallazgo administrativo, a fin de que la entidad tome las acciones correctivas al respecto, la cual se adiciona al hallazgo denominado HA8 Ajuste de documentos, por tratarse de similar situación". | Prevenir errores de digitacion, copiado o pegue en la elaboración de los documentos. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Se realizarán reuniones con los funcionarios encargados de los estudios previos y supervisores para discutir las falencias y firmar acta de compromiso. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Acta de verificación No. 001del día 26 de febrero de 2018 las secretarias y oficinas de la entidad hacen verificación de la contratación directa y la os procesos contractuales que son llevados por cada oficina, en la presente reunión hacen énfasis a las observaciones encontradas por la Contraloría Departamental de Casanare especialmente en los errores de digitación, copiado o pegue en la elaboración de los documentos.
Hallazgo :HA9_PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL: "El presente proceso contractual se desarrolló bajo el entendido de una selección abreviada por subasta inversa, frente a la cual se presentó una situación respecto del desarrollo de la audiencia de subasta, en donde uno de los oferentes consideró que no fue tenido en cuenta para dicho proceso aduciendo la administración que su presencia se dio por fuera de la hora establecida de acuerdo a la cronología del proceso. Con el fin de verificar el procedimiento de convocatoria pública por subasta inversa adelantado por la entidad, se observa que el mismo fue adjudicado al único oferente que se presentó según el acta de cierre de la misma. Sin embargo, indagando sobre la existencia de los documentos de las tres (3) propuestas habilitadas según el acta de informe de evaluación final, no se encontraron tales propuestas, excepto la propuesta del oferente seleccionado, así como tampoco se encontró prueba documental que señale el trámite que se dio a las mismas. Ahora bien, el acta de audiencia del proceso estableció el orden del día dentro del cual se cita el numeral 1 “verificación de presencia y participación de oferentes habilitados”, registrándose allí los tres (3) oferente habilitados, infiere este Ente de Control que este numeral indica la presencia de los oferentes haciéndose la lectura del procedimiento establecido para tal fin. No obstante en el numeral 3 apertura de los sobres de oferta económica, citándose en el numeral 3 “que una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de solo un (1) oferente de los habilitados quien allego los soportes de autorización, se le comunicó que al ser el único participe se procedería a realizar la apertura y verificación de la propuesta económica de PASSOS LTDA”, Esta Contraloría se pregunta, si en el desarrollo del orden del día y en la verificación de presencia y participación se cita a dos oferentes más, ¿por qué al momento de abrir los sobres estos no estaban allí si ya se había dado inicio a la audiencia? El representante de uno de los oferentes que aparece registrado en la verificación de asistencia, asevera en una observación por el presentada y según consta en el acta que su presencia fue a las 10:00 a.m, no obstante, se continúa la audiencia adjudicándose el proceso a PASSOS LTDA. como único oferente habilitado que participó en el proceso de audiencia, según la administración municipal. Conforme lo anterior este Ente de Control configura hallazgo administrativo con fundamento en las situaciones presentadas en desarrollo del proceso de selección en la etapa precontractual, a fin de que la entidad tome las acciones necesarias, tendientes a mitigar este tipo de imprecisiones que conllevan a poner en riesgo el proceso de selección de oferentes". | Prever posibles imprecisiones al momento de realizar las actas correspondientes en las diferentes actuaciones de los procesos contractuales adelantados por la Entidad. | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA |  | 1. La Oficina Asesora Juridica realizará una reunión para establecer estarategias que eviten la existencia de impresiciones en los documentos. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Acta de verificación No. 001 del día 26 de febrero de 2018 la Oficina Asesora Jurídica hace verificación de la contratación directa y la os procesos contractuales que son llevados actualmente haciendo énfasis a las observaciones encontradas por la Contraloría Departamental de Casanare especialmente en las imprecisiones en los documentos de las actuaciones en los procesos contractuales ITEM 2.
Hallazgo: HA10 _MARGEN MINÍMO DE OFERTA: "De otra parte, en consideración al margen mínimo de oferta que señala la entidad en el el numeral 5.4 PROCEDIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL del pliego definitivo, en el cual se estableció como margen mínimo de mejora el 0.5%, se considera necesario instar a la Administración para que en este tipo de procesos busque un mecanismo que verdaderamente represente una ganancia para la entidad, puesto que los márgenes mínimos de oferta que estipulan son irrisorios frente al valor del proceso y frente al desgaste administrativo que la entidad adelanta, en consecuencia se configura hallazgo administrativo a fin de hacer seguimiento en el plan de mejoramiento". | La entidad revisará los pliegos de condiciones con el objetivo de mejorar el margen minimo de oferta. | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA |  | 1. Mediante Acta de verificación se dejara constancia de la modificacion reaizada a los Pliegos de Condiciones en los procesos de Subasta Inversa. | Cien por ciento 100% | 100% | La oficina asesora Juridica mediante Acta de Comité del 15 de enero se reaunen con los profesionales de la oficina jurididca a fin de tratar los temas relacionados con la estructura de lo pliegos de condiciones en los proceos de contratación mediante la modalidad de subasta inversa. Como soporte del cumplimiento de esta accion adjuntan copia del Acta en un (01) folio.
Hallazgo: HA11_ ARCHIVO DE INFORMACION: "En la información entregada por la administración municipal, correspondiente al convenio objeto de estudio, se encontraron documentos que no tienen relación con el mismo, tales como propuestas y evaluación del proceso PZA- SA-MC-001-2016, documentos que se encuentran contenidos en la carpeta_9PDF, lo que indica que no se tiene especial cuidado en el archivo de la información, razón por la cual se configura hallazgo administrativo a fin de que se tomen los correctivos necesario". " Archivo de información Revisados cada uno de los documentos que hacen parte del proceso precontractual, se observa en el expediente entre otros documentos comparativo de cotizaciones y presupuesto total de la necesidad, información que en la revisión inicial por parte de este Ente de Control se encuentro incompleta, lo que conllevó a realizar un análisis errado, pues terminó planteándose observación con alcance fiscal, siendo esta desvirtuada en la réplica con los soportes que la entidad allegó; en este sentido, se insta a dejar en el expediente los documentos definitivos del proceso y que los mismos correspondan a un orden cronológico, lo anterior con el fin de evitar desgastes administrativos en análisis errados, razón por la cual se configura observación administrativa a fin de hacer seguimiento a las acciones correctivas que se tomen al respecto, la cual se adiciona a la observación denominada HA11 Archivo de información, por tratarse de similar situación". | Verificar y revisar que el archivo de las carpetas contratactuales contengan los documentos correspondientes a cada proceso y que esten organizados a acuerdo a la Ley de Archivo. | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA |  | 1. La oficina Asesora Juridica realizara con el apoyo de la Oficina de Control Interno una revision y verificacion al azar de algunas carpetas contactuales cada tres meses. | Cien por ciento 100% | 100% | Se realizó auditoria al procedimiento de Contratacion P-GL-02 en cumplimiento al Plan anual de auditorías internas para la vigencia 2016-2017, los resultados serán incluidos en el Informe de Auditoria que la Oficina de Control Interno elaborará.
Hallazgo: HA12_ APORTE DEL COOPERANTE: "Se estipuló la realización de diez (10) encuentros intergeneracionales, de los cuales solo se encontraron soportes que evidencian la realización de ocho (8) encuentros, se insta a la entidad que en su labor de supervisión, se asegure de que el cooperante cumpla con los aportes a los cuales se comprometió, más si se tiene en cuenta, que este tipo de actividades fueron cuantificadas como aporte del mismo, en consecuencia, se configura hallazgo administrativo". | Asegurar que el cooperante cumpla con los aportes a los que se comprometio. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Se realizará una verificación más rigirosa cuando se presente actas parciales de la ejecución de los contratos o convenios de cooperacion y la liquidacion de los mismos, para cual elaborará un informe de supervisión. | Cien por ciento 100% | 100% | A la fecha del presente informe la entidad no ha realizado Convenios de Cooperación, sin embargo, mediante reunión con las secretarías se ha insistido en las obligaciones del supervisor en la verificación del cumplimiento de los contratos. En capacitación realizada el 12 de abril del año en curso se expuso los deberes y obligaciones del supervisor, así como las posibles sanciones por incumplimiento a las normas previstas para tal fin.
Hallazgo: HA13_ : INVERSIÓN INADECUADA DE RECURSOS: "Las actividades a ejecutar del convenio, se determinaron en 13 componentes, entre ellos el componente 6 denominado “fortalecimiento al desarrollo del primer encuentro departamental del adulto mayor del norte de Casanare”, financiándose en este componente las siguientes actividades: cuadro adjunto Se observa que en este componente se tuvo en cuenta ítems tales como: publicidad, apoyo logístico, hospedaje, alquiler, suministro de raciones (desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios entre otros, frente a lo cual este Ente de Control cuestiona el hecho de financiar con recursos de estampilla del adulto mayor actividades de adultos de otros municipios. Es decir que el municipio de Paz de Ariporo dejó de invertir $17.678.100 en adultos de su propio municipio por atender adultos de otros municipios; inobservando de esta manera lo indicado en el parágrafo del artículo 13 de lay 1276 de 2009, en consecuencia, se configura hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $17.678.100,.." | Dar cumpliento al lo indicado en el parágrafo del artículo 13 de la Ley 1276 de 2009. | SECRETARIA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL |  | 1. Se realizará una reunión con los Secretarios de Despacho que tiene a su cargo la inversión de los recursos de adulto mayor a fin de instruir a que éstos recurso se inviertan únicamente en la población del municipio. | Cien por ciento 100% | 100% | En acta de reunion No. 001 la Secretaria de Gestion y Bienestar orienta al personal responsable de los temas de adulto mayor en lo concernitente a la normatividad aplicable y demas observaciones pertinentes a la inversion de recurso de estampilla del adulto mayor. Como soporte del cumplimiento de esta accion adjuntan copia del Acta de Reunion de fecha del 02 de febrero de 2019.
Hallazgo HA14HAF3_SOBRECOSTOS: "El Municipio de Paz de Ariporo realizó el estudio económico para establecer los precios unitarios de obra, con base en los datos de CONSTRUPLAN de la Gobernación de Casanare del año 2015. Sin embargo, al comparar los precios unitarios contratados con los establecidos en CONSTRUPLAN, se encontraron algunos precios unitarios por encima de los establecidos en esta base de datos, como se describe a continuación: cuadro adjunto al informe Por lo anterior, se determina un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $17.682.707,00, que corresponden a presuntos sobrecostos en el valor total del contrato, los cuales obedecen a las falencias en el seguimiento al proceso desde la etapa precontractual y falta de supervisión". | Se analizará los presupuestos de obra con lo APU de la base de datos de la Gobernación de Casanare y cuando exista diferencia entre los precios se anexará cotizaciones del mercado local o nacional. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS |  | 1. Elaboración de presupuestos de obra con la Base de datos de la Gobernación de Casanare y cotizaciones del mercado local o nacional.l | Cien por ciento 100% | 100% | La entidad a través de la Secretaria de Obras e Infraestructura elaboró los presupuestos de obra de tres contratos teniendo en cuenta la base de datos de la Gobernación de Casanare y cotizaciones del mercado local, como soporte a lo anterior se adjuntan cotizaciones y se relacionan los contratos de obra realizados en la vigencia: Contrato No.301.17.6-149 del 6/02/18, 301.17.5-001 del 26/02/18 y proceso PZA-SA-MC-003 del 2018.
Hallazgo: HA15 HD2 HF4 _PAGO DE HONORARIOS: "De acuerdo a los documentos revisados en el expediente contractual, se observa que el municipio de Paz de Ariporo, contempló en el numeral “6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN-PRESUPUESTO OFICIAL”, del estudio previo entre otras, las siguientes actividades a ejecutar:cuadro adjunto al informe. Mediante acuerdo No. 300.21-001 de 2 Enero 2015, “Por medio del cual se establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2015, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el municipio de Paz de Ariporo-Casanare”. Una vez revisado el valor de los ítems contemplados en el presupuesto oficial tales como: pago de honorarios y gastos logísticos, se logró evidenciar una diferencia en el valor de los mismos en el informe financiero presentado por el contratista, de acuerdo al porcentaje de dedicación y el plazo de ejecución del contrato consultoría, así: cuadro adjunto al informe. Se evidencia que la entidad avaló pagar al contratista la totalidad de lo presupuestado que para el caso de los costos de personal se proyectaron con una tarifa mensual, sin tener en cuenta que el plazo de ejecución del contrato fue de 15 días, es decir que debió realizarse, al momento del pago los ajustes respectivos en la liquidación de los costos de personal no reconociendo la mensualidad sino 15 días, situación que deja entrever falencias en las labores de supervisión pues no realizó el ajuste financiero, razón por la cual se configura observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal por $5.777.549". | Verificación por parte de los supervisores en la de liquidación de los contratos para que se realicen el balance financiero de acuerdo al presupuesto estipulado en los estudios previos y el informe financiero presentado por el contratista. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 1. Se sostendrá reunión con la tesorería municipal para la revisión de los impuestos y retenciones aplicables a los contratos. 2. Se realizará cuadro de balance financiero por parte del supervisor. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Acta de reunión No. 370.003 del 3 de marzo del presente año la Oficina de Planeación Municipal y la Oficina de Tesorería se reunieron afín de discutir las observaciones de la Contraloría Departamental de Casanare y pedir colaboración y aclaración en los temas de impuestos de las diferentes modalidades de contratación, también se establece que se incluirá un cuadro en el estado financiero del acta de liquidación donde se discriminen el valor del IVA sino se anexan factura.
"Hallazgo:HHA16 H F5_ COBRO DEL IVA: "Otra situación evidenciada en este proceso contractual es el haber reconocido el IVA a un contratista que pertenece al régimen simplificado. El presupuestar este impuesto desde la planeación del proceso no conlleva a que automáticamente se reconozca al el mismo; contrario a ello, la entidad debe aplicarlo, reconocerlo y pagarlo a quien ostente la calidad de autorretenedor, que para el caso que nos ocupa esta condición no la reunió el contratista y si se cobró el monto total de contrato. Razón por la cual se configura hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $2.485.765, que corresponde al valor del IVA reconocido al contratistA". "De acuerdo con lo anterior este Ente de Control considera que la situación acaecida se presentó por falencias en la supervisión, por cuanto no se exigió al contratista la discriminación del IVA de acuerdo con los estudios previos y la propuesta presentada por el mismo, por lo que se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $3.531.035, el cual se adiciona a la observación denominada HA16 HF5 Cobro de IVA, por tratarse de similar situació". "De acuerdo a lo anterior este Ente de Control considera que la situación acaecida se presentó por fallas en la supervisión, por cuanto no se exigió al contratista la discriminación del IVA de acuerdo con los estudios previos y la propuesta presentada por el mismo, por lo que se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $2.786.207, la cual se adiciona al hallazgo denominado cual se adiciona a la observación denominada HA16 HF5 Cobro de IVA, por tratarse de similar situación". "De acuerdo a lo anterior, este Ente de Control considera que la situación acaecida se presentó por fallas en la supervisión, por cuanto no se exigió al contratista la discriminación del IVA de acuerdo con los estudios previos y la propuesta presentada por el mismo, por lo que se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por $5.241., la cual se adiciona al hallazgo denominado HA16 HF5 Cobro de IVA, por tratarse de similar situació". | Se confirmará el régimen al que corresponde cada contratista de acuerdo a lo presentado en la propuesta y verificado en el informe de evaluación. | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE Y TESORERÍA MUNICIPAL |  | 1. Realizar capacitación en impuestos por parte de tesoreria municipal, dirigida a interventores, supervisores y personal involucrado en las actividades precontractuales y contractuales de la entidad. 2. Tesoreíra Municipal realizará verificación previa de los impuestos en apoyo a lo solicitado por parte de la supervisión de los contratos al momento de suscribir las respectivas actas parciales y de liquidación. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Circular Conjunta No. 30.07-003 del 14 de marzo del presente año la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación Municipal convoca a una capacitación con el fin de socializar y aclarar los diferentes temas tales como contratación estatal, aplicación de impuestos, deberes y obligaciones de los supervisores y planeación de actividades en los proyectos, planes y programas. La capacitación fue realizada en la fecha prevista con la exposición del tema de los impuestos por parte del contador del municipio para lo cual se adjunta registro fotográfico y listado de asistencia a la capacitación.
Hallazgo: H17HF6_ SOPORTES DE EJECUCIÓN: "Plan de producción Del folio 486 al 515 se presenta el soporte denominado “plan de producción”. Una vez analizado el documento se evidencia que el mismo carece de normas técnicas de presentación documentos técnicos, la presentación de tablas, gráficos, diagramas y el documento en general es deficiente, por cuanto no cita fuentes de información, además está impreso a blanco y negro, con diferentes tipo de letras. Sumado a ello el documento no guarda una coherencia en el desarrollo de los temas tratados. El plan sanitario no incluye políticas de bioseguridad en el cual se tengan en cuenta los siguientes aspectos: tránsito de personas, cercas y avisos, baño y ropas, transporte de animales, alimento, tránsito de vehículos, materiales y equipamientos, destino de animales muertos, control de vectores y cuarentena. La anterior situación fue acaecida por falencias en la supervisión, por cuanto éste avaló el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, sin realizar una revisión detallada a los soportes de ejecución tales como: plan de producción. Este Ente de Control considera que la presentación y contenido de los soportes no son suficientes, ni válidos para que la Administración Municipal reconociera el pago de los mismos, por lo que se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por $8.000.000". | Verificar en la presentacion de los informes que los soportes sean suficientes, válidos y que presente las normas tecnicas adecuadas. | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE Y TESORERÍA MUNICIPAL |  | 1. Establecer mediante un formato los requisitos minimos contenidos en el informe de actividades presentado por el contratista para verificar a cavalidad el cumplimiento de las actividades y el objeto del contrato. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante oficio AM.SAGYMA 340.15-057 del 02 de abril del presente año la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente anexa los formatos y requisitos mínimos que debe contener un informe de actividades presentado por los contratistas para lo cual adjunta el informe de actividades del contrato No. 301.17.6-106 e Informe de Supervisión.
Hallazgo: H18 HD3_ INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y ANUALIDAD: "El 23 de diciembre de 2015, se celebró el contrato de Prestación de Servicios No. 207 de 2015, con un plazo de 15 días, es decir con fecha de terminación 06 de Enero de 2016. De acuerdo al Estudio Previo Numeral 4.2 ACTIVIDADES DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR en el Numeral 2 “Realizar la entrada a almacén de los elementos conforme a la ficha técnica” y Numeral 6”Garantizar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio y entrega de elementos”. El día 06 de enero de 2016, se suscribió el acta de terminación del contrato, Sin embargo, la entrada elementos de consumo por orden de compra No. 311201415 registra fecha de 18 de marzo de 2016, lo que evidencia que el plazo del contrato no fue suficiente para la ejecución del mismo. Con lo anterior se videncia que el contrato en mención, trasciende la vigencia fiscal en que fue suscrito e iniciado, desconociendo los principios de planificación y anualidad. Además de la reglamentación a la programación presupuestal, prevista en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, el cual señala lo siguiente: “(…) La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. (…)”. (Negrita y subrayado nuestro). Respecto al tema, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCD, a través de la Circular 43 de 2008, precisó que “(…) aunque las reservas presupuestales existen, tanto para la Nación como para las entidades territoriales, su uso se encuentra restringido, y en manera alguna constituye un mecanismo ordinario de ejecución presupuestal (…)”, es decir que esta situación, solo se dará en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de lo pactado dentro de la vigencia fiscal prevista. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación en la Circular 031 de 2011, acoge los planteamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que califica a las reservas presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impiden la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia en que este se perfeccionó, debiendo desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva presupuestal”. Por tal razón, este Ente de control configura un hallazgo administrativo, con alcance disciplinario, por inobservancia a lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 003 de 2011, el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, y los Artículos 13 y 14 del Decreto 111 de 1996". | Evitar celebrar contratos en fechas próximas a la terminación de la respectiva vigencia dando cumplimiento al principio de planificación y anualidad. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Realizar dos reuniones con secretarios y jefes de dependencia capacitándolos en los principios de planificación y anualidad del sistema presupuestal. | Cien por ciento 100% | 100% | Mediante Circular Conjunta No. 301.07-003 del 14 de marzo del presente año la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación Municipal convoca a una capacitación con el fin de socializar y aclarar los diferentes temas tales como contratación estatal, aplicación de impuestos, deberes y obligaciones de los supervisores y planeación de actividades en los proyectos, planes y programas; la capacitación fue realizada en la fecha prevista con la exposición de los temas planteados contando también con la participación de la Tesorería municipal para lo cual se adjunta registro fotográfico y listado de asistencia a la capacitación.
Hallazgo: H19 HD4_ FALENCIAS DE PLANEACIÓN: "En el estudio previo que se realizó para el contrato de prestación de servicios No. 207 de 2015, se contempló dentro del análisis y descripción de la necesidad; “Que el municipio de Paz de Ariporo implementará la transferencia de tecnología como herramienta de extensión agropecuaria, con el fin de mejorar e incorporar nuevas alternativas de competitividad al sector rural que contribuirá al fomento de prácticas pecuarias que permiten fortalecer el sector rural mediante el apoyo a las actividades productivas relevantes del municipio, que integren el manejo sostenible al aprovechamiento de los recursos con el propósito de mejorar los ingresos y por ende fortalecer la economía rural”, es decir el municipio pretendía implementar las políticas sanitarias a la producción porcina mediante el desarrollo de 100 visitas técnicas a los beneficiarios del proyecto, en un periodo de 7 días del término de la vigencia 2015, para lo cual el contratista vinculó solamente a un veterinario, lo que resulta difícil que este profesional en ese tiempo ejecutará dichas actividades teniendo en cuenta las grandes distancias que debía recorrer para atender a todas las fincas beneficiadas. Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que la fase de planeación no fue adecuada en términos oportunidad, contraviniendo las siguientes disposiciones: Además, la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, mediante Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, Radicación N° 120-2216- 2006, expresa: “(…) El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica. (…)”. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “(…) Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (…) iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. (…)”. De acuerdo a lo anterior, se observa que el municipio de Paz de Ariporo, presentó deficiencias en la fase de planeación del proyecto por cuanto desconoció los principios de economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal y la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, Articulo 23 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta la oportunidad en la implementación de una política de transferencia de tecnología en un tiempo muy corto, aunado a ello las falencias en los soportes de ejecución de las actividades en donde se presentó fallas en la presentación de los mismos, razón por la cual este Ente de Control configura un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario por inobservancia del numeral 1 ° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002." " Falencias de planeación En el estudio previo que se realizó para el contrato de prestación de servicios No. 201 de 2015, se contempló dentro del análisis de oportunidad; “Que el municipio de Paz de Ariporo en cumplimiento al plan de desarrollo municipal CIUDAD DE ORDEN Y PROGRESO” y atendiendo las solicitudes de Instituciones Educativas como el Instituto Técnico Empresarial El Palmar, la Institución Educativa Nuestra Señora de Manare y el Instituto Técnico Empresarial del Norte de Casanare (ITENCA), el cual tiene sedes con influencia directa con el cerro Zamaricote y el mimos CIDE, estima oportuno implementar un proceso de Educación ambiental que involucre el fortalecimiento e implementación del PRAE y PROCEDA, beneficiando a dichas instituciones y de paso fortaleciendo la intervención ambiental en el municipio, para lo cual suscribió el contrato 201 de fecha 15 de diciembre de 2015, se firmó el acta de inicio de fecha 18 de Diciembre de 2015, el 21 de diciembre el contratista solicita suspensión del contrato por 70 días argumentando “(…) falta de disponibilidad de tiempo de la población estudiantil, docentes (…)”, el día 1 de marzo de 2016 se firma el acta de reinicio del contrato en mención. Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que la fase de planeación no fue adecuada en términos oportunidad, contraviniendo las siguientes disposiciones: Además, la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, mediante Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, Radicación N° 120-2216- 2006, expresa: “(…) El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica. (…)”. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “(…) Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (…) iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. (…)”. De acuerdo a lo anterior, se observa que el municipio de Paz de Ariporo, presentó deficiencias en la fase de planeación del proyecto por cuanto desconoció los principios de economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal y la función administrativa, consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta la oportunidad en la implementación del programa de educación ambiental denominado PRAES y PROCEDAS enfocado hacia la población estudiantil, docentes y comunidad en general. Por tal razón, este Ente de Control configura un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario por inobservancia del numeral 1 ° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual se adiciona al hallazgo denominado HA19 HD4 Falencias de planeación, por tratarse de situación similar". | Garantizar que en la fase de planeación de los proyectos o programas se observen los principios de economía y responsabilidad, permitiendo así que se cumplan el objeto del contrato en términos de oportunidad y eficiencia. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Dentro de las reuniones propuestas en las metas anteriores se incluirá el tema con el fin de evitar falencias en la planeación. | Cien por ciento 100% | 100% | La Oficina de Planeacion Municipal mediante Circular Interna No. 370,7-001 del 12 de enero de 2018 reitera a los jefes de cada oficina y dependencia la obligacion que le asiste a los supervisores en la estricta revision de los soportes documentales necesarios como evidencia del cumplimiento de las actividades contractuales. Igualmente se trato el hallazgo de falencias de planeacion en la capacitaion realizada el 12 de abril del año en curso tema expuesto por parte del funcionario de la oficina de Bancos de proyectos abscrita a la Oficina de Planeacion Municipal, se adjunta como evidencia registro fotografico y lista de asistencia a la capacitacion.
Hallazgo: H 20 HD5_ PÓLIZA DE ESTABILIDAD:. "Teniendo en cuenta la descripción de la necesidad en el estudio previo que cita (…) la reserva el Vainillal fue creada por Acuerdo Municipal No. 006 de 1974 construido para ser utilizado por la comunidad general y las comunidades educativas como un espacio de sano esparcimiento, descanso y formación académica ambiental. Una vez analizadas las actividades contempladas en el numeral 4.3 literales b y c de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR que cita: b. Construcción e instalación del pórtico de acceso con valla. Portón doble abra de 3m de longitud por 2m de altura, cubierta, soportes de 4.2 de altura, tubo de hierro de 2” y valla informativa de 1,2X 3m. c. Construcción de dos (2) puentes con cubiertas sobre el caño Vainillal 1,5 m de ancho por 7,5 de largo en lámina alfajor der 1/8. Soporte en tubo petrolero, con cubierta 1.1/2” y 1” 59. Barandas en tubo 1.1/4” de 8 columnetas de un metro de altura. En el numeral 7.3 del estudio previo y la Cláusula novena del contrato en mención se exigieron las siguientes garantías: cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y responsabilidad civil y extracontractual. Aunado a lo anterior y una vez revisados los soportes contractuales se evidenció que el municipio no exigió póliza de estabilidad de la obra, desconociendo lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.14 Decreto 1082 de 2015, que cita “Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.” La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. Por tal razón, este Ente de Control configura un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario, ante la inobservancia del Artículo 365 de CPC, Artículo 5 ley 142 de 1994, principio de responsabilidad que trata el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 1 Artículo 34 de la Ley 734 de 2002". | Revisar que en los procesos de obra, que desarrolla el Municipio, cuenten con la garantía de estabilidad y calidad de la obra, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.3.1.14. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1. Verificar que en los Estudios Previos y Minuta del contrato de Obra, quede contemplado la garantía de estabilidad y calidad de la obra, para lo cual se levantará un acta como soporte de la actividad. | Cien por ciento 100% | 100% | La secretaria de Infraestructura y Obras Publicas adjunta los estudios previos del proceso PZA SA MC 003 DE 2018 y 301.17.5-001 DE FEBRERO DE 2018 como evidencia del cumplimiento de la presente acción. Adjuntos los estudios Previos en CD.
Hallazgo: H21 HD6 HF 7_ CONVENIO/CONTRATO SIN LIQUIDAR Y ANTICIPO SIN AMORTIZAR: "2.1.4. Convenios y contratos sin liquidar Conforme al reporte de información con corte al 30 de junio de 2017 de los contratos y convenios sin liquidar, se encontró que la entidad aún tiene sin realizar el procedimiento final de liquidación de los siguientes procesos: Cuadro que relaciona los convenios y contrato sin liquidar por secretarias y cuadro resumen. " Dentro de los documentos encontrados en las carpetas del convenio, se encuentra como último acto administrativo la suscripción de otrosí modificatorio por cambio de valor con fecha 24 de diciembre de 2015, lo mismo que en el SECOP, sin que hasta el momento del presente informe exista algún documento que conlleve a la liquidación del convenio, encontrando así que la administración municipal no ha realizado los esfuerzos necesarios para que dentro del término de ley se liquide en forma unilateral o bilateral el convenio. Adicionalmente, se encuentra que las garantías del convenio se encuentran vencidas sin que se haya realizado acción alguna para mantenerlas vigentes:"cuadro resumen. "Observa esta Contraloría, que el municipio entregó en calidad de anticipo al cooperante la suma de $94.421.501 más $1.261.867 para un total de $95.683.368 el día 27 de mayo de 2015, sin que se encuentren soportes de ejecución que reflejen la amortización del mismo, situación que se encuentra vigente hasta la fecha del presente informe; La entidad expone argumentos e indica el envío en un CD de la información relacionada con los requerimientos hechos, el cual una vez fue verificada se encuentra que hace falta el oficio del 19 de junio de 2017. Respecto al acta parcial No. 01 del 26 der octubre de 2015, que se allegó en la réplica, se evidencia que en ella se reconoce al cooperante la suma de $88.438.202 que corresponden al 27.72% de ejecución del convenio a esa fecha, acta que se encuentra firmada por la supervisión y contratista y soportada con informes técnicos, financieros y contables, sin embargo en la misma no se amortizó el anticipo dado al cooperante, lo que indica que a esa fecha y teniendo en cuenta el anticipo, se giraron recursos por $184.121.570, sin que a la fecha estén validados los soporte de ejecución. Luego no es del recibo de esta Contraloría que pasado tanto tiempo y habiéndose terminado el plazo de ejecución del convenio, la administración municipal en cabeza del supervisor del contrato no haya adelantado en su momento, es decir en la vigencia de 2015 requerimientos al contratista sobre la ejecución del mismo, más si se tiene en cuenta que este plazo era de siete (7) meses y tres (3) días, es decir que terminaba en el mes de diciembre de 2015, puesto que no existió prórroga en el plazo de ejecución. La entidad afirma en su réplica que “dichos recursos fueron amortizados dentro de los plazos de ejecución del convenio a través de los informes de avance presentados por la entidad cooperante que corresponden los cuales fueron amortizados mediante las actas parciales 01 y 02 de ejecución del convenio”, sin embargo en los soportes allegados el archivo del acta parcial No. 02 no fue posible verificar y en el acta 01 no se registra amortización del anticipo. situación que deja en evidencia falencias en las labores de supervisión, en tanto que la misma no realizó oportunamente requerimientos ni presentó avances de la ejecución de dicho contrato, razón por la cual, se configura hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por inobservancia al numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y fiscal por $95.683.368 que corresponden a los recursos entregados en calidad de anticipo sin que la supervisión del contrato se hubiese asegurado de hacer seguimiento y exigir al contratista en su oportunidad la entrega del informe de actividades que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual" | La entidad adelantará el trámite para la liquidación del convenio. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Se elaborará Acta de Liquidación y Terminación del convenio donde evidenciará el balance financiero de la ejecución del mismo. | Cien por ciento 100% | 60.71% | En el avance del presente hallazgo se tiene: La Secretaría de Obras e Infraestructura liquidó en la presente vigencia dos (02) contratos de seis (06) que estaban por liquidar. Así mismo informa que los contrataos 301,17,5-030-2015 y 301,17,4-017-2015se encuentran suspendidos y los contratos 301,17-04-017-2014 y 330/2008 se enecuentran con Acta de terminacion y en procesos de liquidación. se adjunta las evidencias del cumplimiento en CD. La Secretaría de Bienestar Social liquidó dos (02) convenios/contrato de cuatro (04) que estaban pendientes por liquidar al contrato 301,17,6-162/2016 se han realizado tres (03) requerimientos al contratatista para liquidar y al convenio 301,18,3-06/2011 no se han realizado acciones. Las evidencias de los avances se adjunta en CD . La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente envió a Comité de Conciliación de la entidad los contratos pendientes por liquidar en dicho comité se decidió hacer liquidación judicial ante la Procuraduría . De la Oficina de Planeación Municipal con respecto al Convenio No. 085 informó que está en demanda judicial ante el Tribunal Administrativo la última actuacion es del 21 de marzo de 2018 segun informa la oficina de Planeación mediante oficio adjunto en CD, con respecto a los contratos de consultoría No. 301.17.4-013 del 18/12/2013 y 301.17.4-002 de 4/07/2014 se encuentran suspendidos. La Secretaría General y de Gobierno liquidó el ultimo contrato pendientes como evidencia se adjunta las Actas de Liquidación CD.
Hallazgo: H22 HD7_ FALENCIAS DE SUPERVISIÓN: " en los contratos que se relacionan a continuación, se observaron falencias en las labores de supervisión, toda vez que siendo el supervisor, el encargado de verificar el cumplimiento de las actividades, en muchos casos esta labor no fue eficiente toda vez que se evidenciaron situaciones tales como: seguimientos inoportunos a la ejecución de cada una de las actividades, soportes inadecuados, ausencia de exigencia al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, tal como se señala en cada observación a los proceso". "Al respecto, se trae a colación el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que establece las obligaciones de los supervisores e interventores así: “(…) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…)”. El Parágrafo 1 de Artículo 84 de la misma Ley estipula las facultades y deberes de los supervisores y expresa lo siguiente: “(…) No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento (…)”. La situación antes expuesta puso en alto riesgo las obligaciones contractuales. Conforme a lo anterior, este Ente de Control, configura un hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por inobservancia del numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011". | Implementar cronograma de seguimiento de actividades a los contratos por secretarías con el fin de verificar la ejecución de las mismas. | OFICINA ASESORA DE JURIDICA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARÍA DE SALUD, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 1. Establecer cronograma de seguimientos al avance de la contratación de cada secretaria de acuerdo a sus actividades propuestas. | Cien por ciento 100% | 100% | Las Secretarías y Oficinas fijaron cronograma de Supervisión de la contratación a su cargo, como evidencia del cumplimiento a esta accion adjuntaron en archivo formato excel al correo institucional, la Oficina de Control Interno constató la información.
Hallazgo: H23 HD8_ INVERSION AMBIENTALVIGENCIA 2016: "Este Organismo de Control, realizó evaluación a la gestión ambiental del Municipio de Paz de Ariporo vigencia 2015 y 2016, en donde se evaluaron variables de cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales y su respectiva inversión, de donde se emite un concepto “Ineficiente”, como consecuencia de la calificación obtenida de 37.2 puntos sobre 100". "La Contraloría Departamental de Casanare, en desarrollo de la Auditoría Especial realizada al Municipio de Paz de Ariporo, auditó el cumplimiento de una muestra de contratos que se celebraron de inversiones correspondientes a la vigencia 2015, dentro del sector “medio ambiente”; para el 2016 no se realizó inversión en este sector. Es así como realizado el análisis de la información detallada en la cuenta y verificada en trabajo de campo, se pudo establecer la baja ejecución en el sector. Observaciones que se encuentran en el numeral de Gestión Contractual. A continuación detallaremos los aspectos más relevantes del sector. Inversión ambiental 2015" cuadro adjunto al informe. " De acuerdo a la tabla anterior se observa que para la vigencia 2015, la administración municipal ejecutó los recursos de inversión destinados al cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto Nacional 953 de 2013, relacionado con avalúos comerciales de terrenos y compra de terrenos para la conservación de cuencas que abastecen acueductos y programas de educación ambiental dirigido a estudiantes, docentes y comunidad en general". cuadro adjunto al informe. "Por lo anterior, este Organismo de Control concluye que el Municipio no realizó la inversión ambiental del 1%, para adquisición y mantenimiento, alinderamientos, reforestaciones de áreas estratégicas que surten acueductos municipales; razón por la cual se configura un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, por inobservancia del Numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. | Dar cumplimiento al eje estrategico 3. "PAZ DE ARIPORO, DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA VIDA, PAZ Y EL POST CONFLICTO" del Plan de Dessarrollo de la Entidad. | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 1. Adquisición de áreas de importancia estrategica para la conservacion del recurso hidrico del municipio de Paz de Ariporo. | Cien por ciento 100% | 100% | En cumplimiento a esta acción el municipio compró el predio denominado El Retiro lote 02 de la vereda la Aguada con una extensión de arera total de 31 hectarias+ 9,450 m cuadrados mediante escrtirura publica No. 503 del 20 de junio de 2018. Igualmente se firmo convenio Interadministrativo No. 2202 del 20 de noviembre de 2018, con la Gobernacion de Casanare para adquirir un predio de importancia estratégica para la conservasión del recurso hidrico en el municipio denominado el Retiro Lote 01 ubicado el la vereda la Aguada con un area total de 31 hectarias + 9,450 metros cuadrados.
Hallazgo: H24 INCUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE CALIDAD AGUA POTABLE: " El Municipio de Paz de Ariporo allega copia de las muestras de laboratorio de los sistemas individuales de tratamiento rurales manejados y administrados a través de la Secretaria de Obras Publicas durante la vigencia 2015 y 2016, en donde se discrimina los resultados de dichos reportes de cada uno de los puntos de muestreo así:cuadro adjunto al informe. "De acuerdo a lo anterior, en los meses de marzo, septiembre y diciembre de 2015 y 2016, se suministró agua no apta para consumo humano a las Comunidades indígenas La Esmeralda, El Calvario y Unuma, por cuanto el rango en los resultados oscila entre 35.1-80% y entre 80.1-100% con un niveles de RIESGO ALTO e INVIABLE SANITARIAMENTE, inobservando lo estipulado en el Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007 que cita: “CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente". cuadro adjunto al informe. "La anterior situación obedece a falencias en la administración, operación y mantenimiento de dichos sistemas de tratamiento, lo cual se refleja en los resultados de los índices de la calidad de agua de los reportes allegados por el municipio, además de los 21 sistemas de tratamiento manejados por la administración tan solo reportan los análisis físico químicos de 3 puntos de muestreo como son La Esmeralda, El Calvario y Unumá, lo que evidencia falencias en la prestación adecuada del suministro de agua sin el componente de calidad poniendo en riesgo la salud de las comunidades, sin embargo la administración municipal ha venido realizando mesas de trabajo con Departamento de Casanare, Corporinoquia, Acuatodos, razón por la cual se determina un hallazgo administrativo con el fin de que se plantee acciones correctivas en el plan de mejoramiento". | Realizar seguimiento a los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable en el sector rural del municipio. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL |  | 1. Realizar mesas de trabajo en conjunto con la Gobernación de Casanare, CORPORIOQUIA, ACUATODOS y representantes de las comunidades a fin de analizar el manejo del sistema de tratamiento. | Cien por ciento 100% | 100% | Adjunto documento que contiene las actualiciones realizadas por el municipio en el cumplimiento de las acciones planteadas para este hallazgo.
Hallazgo: H25 HD9_ FUNCIONAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL: "El Municipio de Paz de Ariporo, presentó ante el INVIMA el plan gradual de cumplimiento mediante el formato de evaluación del nivel sanitario de cumplimiento para plantas de beneficio de bovinos de categoría nacional cuya vigencia expira en el mes de septiembre de 2017, a través del cual se comprometió a realizar las acciones tendientes a cumplir con los parámetros mínimos de funcionamiento. De acuerdo con la revisión de los soportes en el marco de la auditoria regular vigencia 2016 y la visita a la planta de beneficio animal que a la fecha, se evidencia el manual de limpieza y desinfección, planillas ante morten y post morten. La Gobernación de Casanare mediante contrato No. 0532 de 10 febrero de 2015 por contrató el rediseño de la planta de beneficio animal, sin embargo a la fecha de la auditoria no se pudo evidenciar el producto de dicha consultoría. Mediante resolución No. 02016054533 de 28 Diciembre de 2016, se concede la autorización sanitaria provisional para la línea de sacrificios porcinos y bufalinos, en cumplimiento del Decreto 1282 de 2016 y a los términos establecidos en el Decreto 2270 de 2012 a las plantas de beneficio que hayan presentado el plan gradual de cumplimiento. De acuerdo a lo anterior este Ente de Control considera que la situación acaecida se presentó por fallas en el seguimiento y ejecución de las acciones detalladas al plan gradual de cumplimiento presentado ante el INVIMA y que a la fecha de la auditoria no presentan un avance significativo de acuerdo al termino establecido en dicho plan, lo que se conlleva a que se establezca un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario ante la inobservancia del numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002". | Acatar Plan Gradual de Cumplimiento con el fin de que la planta de beneficio animal continue prestando el servicio de sacrificio. | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, |  | 1. Realizar una Mesa Concertación para la entrega del prodcuto de la consultoria No. 0532 del 10 de Febrero de 2015. | Cien por ciento 100% | 100% | La administración municipal solicito a la Corporación facultades especiales pro tempore por 6 meses conferida mediante Acuerdo No. 500.02-015 del 30 de septiembre de 2017 y Decreto No. 300.21-096 del 12 de octubre de 20017 por medio del cual se declara las condiciones de urgencia para la adquisición de un inmueble requerido para el proyecto de construcción y terminación del nuevo matadero municipal en la vereda Brito Alto del municipio de Paz de Ariporo por razones de utilidad pública e interés social.
Elaboró:
GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN
JEFE DE CONTROL INTERNO
Elaborado por:
JUAN PABLO PRECIADO CASALLAS | INGRI AMANDA SANCHEZ SARAVIA
Jefe Asesor Oficina Juridíca | Secretaria de Gestión y Bienestar Social
JOSE NEOBAN CALDERON LOZADA | YEFERSON HUGO PEÑALOZA RIAY
Jefe Oficina Asesora de Planeación | Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
EDGAR ANTONIO ABRIL LUENGAS | HUGO SAAVEDRA GOYENECHE
Secretario General y de Gobierno | Tesorero Municipal
JUAN CAMILO ROBES MENDEZ | LUZ MARINA MENDIVELSO MARQUEZ
Secretrio de Agricultura, Medio Ambiente y Ganaderia | Secretria de Salud Municipal
Note on C11: Ginna Milena: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.