## seguimiento PAAC 2021
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
Periodo de seguimiento: Enero - Julio de 2021
Fecha de publicación: 28 de agosto de 2021
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Responsable | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción | Tesorería Municipal | Implementar la plataforma para pagos en linea. | Se encuentra en la etapa productiva de implementacion de pagos en linea del impuesto predial con el proveedor tecnologico STEFANINI SYSMAN SAS esta implenetacion buaca facilitar el acceso a la consuta, pago en linea y expedición de Paz y Salvo del impuesto Predial. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Copia del Acta de Inicio del contrato de prestacion de servicios No. 301,18,3-131 de STEFANINI SYSMAN SAS. https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Pagos-en-Linea.aspx | N/A
| Secretaría de Salud Municipal | Cruce y reporte de novedades sobre la base de datos | Durante la vigencia se ha realizado Reporte de novedades a la base de datos única de afiliados (BDUA) mediante la plataforma ADRES, para el periodo Mayo a Julio de 2021. La Secretaría de Salud participó en mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Salud Departamental para verificar proceso adelantado por el municipio de acuerdo a sus competencias en Aseguramiento, mesa de trabajo con auditoria de Secretaría de Salud Municipal para la organización y verificación de documentación requerida soporte evaluación anual procesos de aseguramiento vigencia 2021 y mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Salud Departamental para fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas, para la depuración y verificación de los listados censales de este grupo poblacional mediante mesas de trabajo con los actores responsables de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Base de datos actualizada y validadas por ADRES - certificación de reporte. | N/A
|  | * seguimiento y monitoreo a las PQRSD recibidos en el SAC *Estructuraciòn de informes trimestrales y remision a entidades de control y otros según | La Secretaría realizó control y canalización de las diferentes inquietudes, peticiones y quejas escritas por los usuarios ante la oficina de Servicio de Atención a la Comunidad “SAC” realizando el respectivo tramite con las EPS e IPS involucrada con el fin de dar una respuesta oportuna al usuario. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Libros de registro de ingreso y registro de respuesta las PQRSD, radicado de los informes trimestrales a la Oficina de Control Interno. | N/A
|  | *Realizacion del proceso de aprobaciòn del Plan de accion en salud (PAS) y COAI 2020 * Cierre de proyectos 2020 y actualizacion proyectos 2021. * Efectuar seguimiento y monitoreo a las fases precontractual y contractual del PIC de la vigencia | En atención al proceso contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC 2021), me permito informarle que se firmó contrato interadministrativo N° 301.17.7- 001 del 27 de mayo de 2021 entre el Municipio de Paz de Ariporo y Red Salud Casanare y se elaboró acta de inicio el día 31 de mayo de 2021 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Acta de aprobación PAS, Certificación de actualización de proyectos, Procesos precontractuales y procesos contractuales | N/A
| Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | Preventivas: Revisar al azar los documentos de ingreso de los bovinos a la Planta de Beneficio Animal y comparar los datos de los formatos de registro y las planillas | Se hizo verificación de los documentos requeridos para el ingreso de los bovinos a la Planta de Beneficio Animal para ser sacrificados (guia sanitaria de movilización, pago de deguello y bono de venta) | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Ajuntan verificacion al azar de cinco (5) usuarios para el pimer tirmestre y segundo trimestre de la pesente vigencia para un total de carenta y seis (46) folios. | Documentos en fisico.
|  | Preventivas: Revision al azar de tres procesos de asignacion de cifras, al igual que el libro de registro. | Se hizo verificación de los documentos exigidos para la asignación y/o registro dee cifras quemadoras (copia del predio donde se realiza el procedimiento, copia del documento de identidad, recibo de pago expedido por Tesorería Municipal y fotografica tipo carnet) | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Ajuntan verificacion al azar de cinco (5) usuarios para el pimer tirmestre y segundo trimestre de la pesente vigencia para un total de veinti cinco(25) folios. | Documentos en fisico.
| Oficina Asesora Juridica | Formulación y diseño de las política de prevención del daño antijurídico. Socialización y aplicación del documento en la entidad. | La Oficina Asesora Jurídica no reportó avances a las acciones planteadas. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | NINGUNO | N/A
| Despacho Municipal | Verificación de los consecutivos de los Actos Administrtivos, firmas ´notificaciones y publicacion y archivo de los mismos. | Se hizo verificación y seguimiento a los Decretos expedidos durante la vigencia revisando que se encontraran notificados, comunicados o publicados en la pagina web del municipio tambien se verifico se encontraran el documento en fisico debidamente firmados y organizados en el archivo de gestión de la oficina. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Acta de verificación y seguimiento No. 302.02.22-002 del 11 de agosto de 2021 y Archivo en excel Hoja de Trabajo_decretos2021. | N/A
| Secretaría de Gestión y Bienestar Social | Verificar las hojas de vida del personal a contratar | Acción desarrollada por la Secretaría: 1. Entrega de la hoja de ruta a los contratistas 2. Recepción de documentos, de los contratistas según lo descrito en la hoja de ruta 3. Verificación de los documentos exigidos al contratista 4. Corroborar que la experiencia y nivel educativo del personal a contratar este de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Gestión y Bienestar Social, para lo cual se tiene como soporte el Decreto Municipal 300.21-003 (Enero 4 de 2021), Artículo Segundo: Categorías. 5. Verificación de los siguientes documentos a través de la web de:  Certificado de antecedentes penales  Certificado de antecedentes disciplinarios  Certificado de antecedentes fiscales  Certificación de medidas correctivas  Afiliación a seguridad social  Certificado de afiliación a pensiones  Formato único de hoja de vida (sigep)  RUT  En cuanto a la experiencia laboral se toma una al azar y se procede a llamar vía celular | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Informe de verificacion mediante Oficio No. 320,15-177 Archivo de gestion de la Oficina de Control interno. | N/A
|  | Implementar Estrategias de regsitro y control a los beneficiarios de los programas sociales. | Acción desarrollada por la Secretaría:  Recepción de documentos por parte de la oficina de población vulnerable de los posibles beneficiarios a programas sociales  Ingresarlos a una base de datos  Verificación del nivel del SISBEN de la persona que va ser beneficiario de un programa social  Verificar si la persona no es beneficiaria de otro subsidio por parte de la Gobernación de Casanare o del Estado  Publicar en medios visibles las personas que cumplieron con los requisitos exigidos | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Informe de verificacion mediante Oficio No. 320,15-177 Archivo de gestion de la Oficina de Control interno. | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Responsable | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Aprobación de nuevos trámites en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Realizar el trámite totalmente en línea | 1. Se realizó la Estrategia para Racionalizar en la vigencia 2021, dos trámites de la Oficina Asesora de Planeación: • Concepto De Norma Urbanistica • Concepto De Uso De Suelo 2. Se verificaron las acciones de racionalización a desarrollar, para lo cual sometimos a análisis los trámites que cumplen con las especificaciones para la estrategia de racionalización expuesta por la administracion municipal en la plataforma del DAFP para la vigencia del 2021, donde se comprometio a bajar los tiempos de respueta del tramite beneficiando al usuario. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/racionalizacion/rep_portal_tipo_racionalizacion_departamento.jsf?_adf.ctrl-state=8usn2x7yt_3 | N/A
Política de racionalización de trámites implementada. |  | Fortalecimiento e implementación de la política de racionalización de tramites. | Ejecución Evaluación Política De Racionalización Municipio Paz De Ariporo. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Resultados de la medicion de desempeño institucional de la Alcaldia Municipal de Paz de Ariporo página del DAFP. | N/A
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Responsable | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Rendicion Publica de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Planeación del proceso de Rendicion de Cuentas. | Alistamiento institucional: - Mediante circular interna No. 373.07-009 del 24 de marzo del 2021 se convoca a reunión para la conformación del Comité de Alistamiento para la Rendición Publica de Cuentas vigencia 2020. -De acuerdo a los compromisos establecidos para el alistamiento de la rendición publica de cuentas mediante Circular Interna No. 373.07-010 del 25 de marzo del 2021 se establece el Plan de Trabajo definido por la etapa, componente, actividades concretas, responsables producto y fechas. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Actas de reunion alistamiento para la rendicion de cuentas, ciuflaeres internas, Plan de Trabajo. Documentos físicos que reposan en el Archivo de Gestion de la Oficina de Sistemas de Información. | N/A
|  | Preparacion del Informe Final. | El 12 y 13 de mayo se realiza reuniones con todas las secretarias y los responsables del proceso donde se hacer revisión del Plan de acción y seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo tales como: conformación del grupo interno, conformación del grupo de seguimiento y evaluación, informe de gestión 2020, estrategia de comunicación, entrega de información, consolidación de información, mapeo de actores, publicaciones, ejecución de estrategia de comunicaciones, logística del evento, Audiencia, elaboración del acta final y evaluación de la rendición de cuentas. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx | N/A
|  | Realización de la Audiencia Publica de Cuentas. | Finalemente el evento de la audiencia se realiza el dia 29 de julio del 2021 a las 9:00 am a traves de Facebook LIVE (FanPage: Alcaldia Paz de Ariporo) | 2021-01-01 | 2021-07-31 | https://es-la.facebook.com/AlcaldiaPZA/videos/174811754376031/ | N/A
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Responsable | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Atención a Quejas y reclamos. | Oficina de Atencion al Ciudadano | Realizar seguimiento mensualmente a las respuesta a los requrimientos interpuestos por la ciudadania. | Mensualmente se realizó registo, seguimiento y verificación de los requerimientos interpuestos por la comunidad en cada una de las oficinas Responsables actualizando diariamente el formato de reporte diario de los requerimientos, tambien se realizaron informes trimestrales remitidos a la Oficina de Control Interno. | 2021-01-01 | 2021-07-31 | Correos electronicos a las dependencias solictando las respuestas a los requerimientos, Informes trimestrales radicados en la Oficina de Control Interno. https://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx | Ultimo Informe de Seguimiento a PQRS publicado pagina web a corte del 30 de junio de 2021.